## 任务
任务 |  | 4 | [14 empty] | 5 | [30 empty] | 6
编号 | 名称 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | 空调 | bar: 4 16 to 4 17
2 | 新风 | bar: 4 16 to 4 18
3 | 墙
4 | 水 | bar: 4 16
5 | 吊顶 | bar: 4 16
Note on C3: 1. 铲墙，将设备上方的腻子铲干净，为了刷墙崮 2. 确认空调位置和尺寸，以及管道走位
Note on D3: 在设备上面刷墙崮
Note on C4: 1. 铲墙，将设备上方的腻子铲干净，为了刷墙崮 2. 确认空调位置和尺寸，以及管道走位
Note on D4: 在设备上面刷墙崮
Note on E4: 1. 约新风的人员，讨论新风安装的问题 2. 主卧新风安装
Note on B5: 1. 新砌墙中央空调需要套管
Note on C5: 设备上铲墙
Note on D5: 1. 设备上刷墙崮 2. 完成铲墙
Note on B6: 1. 水管，三角阀是不是要换成铜的
Note on B7: 1. 进户左边吊顶走边3～4cm 2. 梁下下邳铲掉，吊顶30cm 3. （吊顶下檐，内收6cm收2cm）

## Sheet 2
任务 |  | 4 | [14 empty] | 5 | [30 empty] | 6
编号 | 名称 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30