## 任务
任务 |  | 四月份 | [14 empty] | 五月份 | [30 empty] | 六月份
编号 | 名称 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | 空调 | bar: 四月份 16 to 四月份 18
2 | 新风 | bar: 四月份 16 to 四月份 18
3 | 墙
4 | 水
5 | 吊顶
6 | 衣柜 | bar: 四月份 18 to 四月份 19
7 | 门 | bar: 四月份 19
8 | 地暖 | bar: 四月份 18
9 | 瓷砖
10 | 橱柜 | bar: 四月份 19
11 | 卫生间 | bar: 四月份 19
12 | 开关插座 | bar: 四月份 17
13 | 灯 | bar: 四月份 17
14 | 开槽和线
Note on A1: 1. 宝宝社保卡 2. 威尔士健身卡续签
Note on C2: 1. 新砌墙空调套管 -- 完成 2. 水管三角阀 -- 完成 3. 铲墙，空调不需要铲 -- 等水电完成 4. 刷墙崮 -- 完成
Note on B3: 1. 新墙还没有做抹灰，可以安装吗
Note on C3: 1. 铲墙，将设备上方的腻子铲干净，为了刷墙崮 2. 刷墙崮
Note on D3: 确认空调位置和尺寸，以及管道走位
Note on E3: 1. 约新风的人员，讨论空调安装的问题 2. 主卧新风安装
Note on C4: 1. 铲墙，将设备上方的腻子铲干净，为了刷墙崮 2. 刷墙崮
Note on D4: 确认空调位置和尺寸，以及管道走位
Note on E4: 1. 约新风的人员，讨论新风安装的问题 2. 主卧新风安装
Note on B5: 1. 新砌墙中央空调需要套管 2. 厕所边什么时候砌 3. 卫生间和主卧堵孔
Note on R5: 设备上铲墙
Note on S5: 1. 设备上刷墙崮 2. 完成铲墙
Note on B6: 1. 水管，三角阀是不是要换成铜的
Note on B7: 1. 进户左边吊顶走边3～4cm 2. 梁下下邳铲掉，吊顶30cm 3. 吊顶下檐，内收6cm收2cm
Note on B8: 1. 踢脚线的问题 2. 边门宽600，进深700的问题
Note on E8: 1. 汶水红星看衣柜
Note on F8: 1. 看柏木森衣柜
Note on F9: 1. 确认门和价格
Note on B10: 1. 用豆石，铺地暖
Note on E10: 1. 签合同，交钱
Note on B11: 1. 800 * 800 上墙 2. 需要厂家切的是卫生间400 * 400， 仰角，阳台350 * 450 3. 美缝的卡子是瓷砖送的，需要和美缝的确认留缝大小
Note on J11: 来现场
Note on B12: 1. 抽油烟机止逆阀是180 2. 京东延迟收获
Note on F12: 1. 看水槽和电器
Note on F13: 看花洒和台盆
Note on B14: 1. 每个房间2根网线 2. POE + AC 3. IPTV 4. 客厅有有线电视线
Note on D14: 加走廊一个插座
Note on D15: 晚上在确认一下等

## Sheet 2
任务 |  | 4 | [14 empty] | 5 | [30 empty] | 6
编号 | 名称 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30